PATVIRTINTA

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2019 m. spalio 21 d.

įsakymas Nr. (1.3)-V1-178

**Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo programa 2019–2021 metams**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Veikla** | **Atlikimo data** | **Atsakingas** | **Pastabos** |
| **Elektroninio dienyno diegimas** | | | | |
|  | Naujų elektroninio dienyno funkcijų analizė ir susitarimų priėmimas. | 2019-2021 m. m. | Rasa Alaburdienė |  |
|  | Administracijos ir klasių vadovų supažindinimas su naujomis elektroninio dienyno funkcijomis ir jų panaudojimo galimybėmis. | 2019-2021 m. m. | Rasa Alaburdienė |  |
|  | Elektroninio dienyno susiejimas su mokinių registru. | 2019 m. | Rasa Alaburdienė, Vita Kazlauskienė |  |
|  | Mokyklos bendruomenės narių konsultavimas ir pagalba naudojantis elektroniniu dienynu. | Nuolat | Rasa Alaburdienė |  |
|  | Elektroninio dienyno „TAMO“ administravimas. | Nuolat | Rasa Alaburdienė |  |
| **Kompiuterinių darbo vietų atnaujinimas ir plėtra** | | | | |
|  | Kompiuterio atnaujinimas Aktų salėje. | 2019 m. | Rimantas Pauža,  Mindaugas Rukas |  |
|  | Stacionarių garso kolonėlių įrengimas Aktų salėje | 2019-2020 m. m. | Rimantas Pauža,  Mindaugas Rukas |  |
|  | Bevielio interneto ryšio poreikio nustatymas (konsultacija su LitNet) ir įrengimas | 2019-2021 m. m. | Ilona Balčiukynienė,  Rimantas Pauža,  Mindaugas Rukas |  |
|  | Mokytojų kompiuterinių darbo vietų priežiūra ir atnaujinimas | Nuolat | Rimantas Pauža,  Mindaugas Rukas |  |
|  | Kompiuterių klasėje (53 kabinete) esančio įrangos atnaujinimas | 2019-2021 m. m. | Ilona Balčiukynienė,  Rimantas Pauža,  Mindaugas Rukas |  |
|  | Nešiojamojo kompiuterio parengimas bendram mokyklos darbuotojų naudojimui | 2019-2020 m. m. | Mindaugas Rukas |  |
|  | Direktorės pavaduotojos ugdymui (64 kabinetas) kompiuterinės įrangos atnaujinimas (kompiuteris ir daugiafunkcis spausdinimo įrenginys) | 2019-2020 m. m. | Ilona Balčiukynienė,  Mindaugas Rukas |  |
|  | 51 kabineto kompiuterinės įrangos pritaikymas ugdymui (mokytojo kompiuterio atnaujinimas, laidų saugojimo dėžučių įrengimas, projektoriaus vaizdo pažeminimas) | 2019-2020 m. m. | Rimantas Pauža,  Mindaugas Rukas |  |
|  | 67 kabinete esančio kompiuterinio kabelio atnaujinimas. | 2019-2020 m. m. | Mindaugas Rukas |  |
|  | 76 ir 77 kabinetų elektros apkrovų paskirstymas. | 2019-2020 m. m. | Rimantas Pauža,  Mindaugas Rukas |  |
|  | Kompiuterinių darbo vietų priežiūra | Nuolat | Mindaugas Rukas |  |
| **Kitos veiklos** | | | | |
|  | Elektroninio laikrodžio įrengimas I aukšto koridoriuje | 2019-2020 m. m. | Rimantas Pauža |  |
|  | Mokyklos informacinės lentos priežiūra ir informacijos talpinimas. | Nuolat | Mindaugas Rukas,  Rimantas Pauža |  |
|  | Mokyklos svetainės atnaujinimas ir administravimas. | Nuolat | Rasa Alaburdienė,  Ilona Balčiukynienė |  |
|  | Informacijos talpinimas mokyklos internetinėje svetainėje | Nuolat | Rasa Alaburdienė,  Kristina Belenavičienė,  Edita Ramanauskienė |  |
|  | Mokyklos facebook‘o grupės administravimas ir naujienų talpinimas | Nuolat | Mindaugas Rukas |  |
|  | Programos „Telegram“ diegimas ir darbuotojų apmokymas | 2019 m. | Rasa Alaburdienė,  Ainoras Vaškys |  |
|  | Informacijos mokyklos pedagoginiams darbuotojams ruošimas ir talpinimas į programą „Telegram“ | Nuolat | Rasa Alaburdienė,  Kristina Belenavičienė,  Vita Kazlauskienė,  Asta Lasatienė,  Dalia Skučienė,  Ainoras Vaškys |  |
|  | „Labbis“, „Vira“ buhalterinių programų priežiūra ir naudojimas | Nuolat | Rasa Alaburdienė,  Danutė Marcinkevičienė,  Birutė Matulionytė, Mindaugas Rukas |  |
|  | Duomenų įvedimas į Mokinių ir Pedagogų registrus. | Nuolat | Vita Kazlauskienė |  |
|  | Duomenų suvedimas ir statistinių ataskaitų formavimas ŠVIS sistemoje. | Nuolat | Vita Kazlauskienė |  |
|  | Darbas su Mokinių ir mokytojų registru ir sistema „Keltas“ | Nuolat | Rasa Alaburdienė,  Kristina Belenavičienė,  Vita Kazlauskienė |  |
|  | Išsilavinimo pažymėjimų formavimas ir spausdinimas | Pasibaigus kiekvieniems mokslo metams | Rasa Alaburdienė, Dalia Skučienė,  Kristina Belenavičienė,  Vita Kazlauskienė |  |
|  | Žaidimų konsolės Xbox ir interaktyvių grindų panaudojimas pradinių klasių korpuse | Nuolat | Daiva Jonykienė, Daiva Kriščiūnienė, Rimantas Pauža, Mindaugas Rukas |  |
|  | Tyrimo apie IT integravimo į mokomuosius dalykus bei kompiuterinės technikos panaudojimą pradiniame ugdyme ir SUS vykdymas. | 2019-2020 m. m. | Rasa Alaburdienė, Kristina Belenavičienė |  |
|  | Televizijos įrengimas SUS | 2019-2020 m. m. | Mindaugas Rukas,  Rimantas Pauža |  |
|  | Planšetės ir programinės įrangos įsigijimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams | 2019-2020 m. m. | Ilona Balčiukynienė, Mindaugas Rukas |  |
|  | Planšetės ir programinės įrangos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams panaudojimas ugdymo procese | Nuolat | Kristina Belenavičienė,  Vida Petrulionienė |  |
|  | Mobilaus telefono laikiklio trikojui įsigijimas filmavimui | 2019 m. | Mindaugas Rukas,  Rimantas Pauža |  |
|  | Išorinio disko, skirto mokyklai svarbios informacijos archyvavimui, įsigijimas | 2019 m. | Mindaugas Rukas,  Rimantas Pauža |  |
|  | Buhalterijos, raštinės ilgo naudojimo dokumentų, mokyklos foto ir video galerijų bei „TAMO“ dienynų archyvo kopijų padarymas ir išsaugojimas išoriniame diske kartą per ketvirtį | Nuolat | Mindaugas Rukas |  |
|  | Švieslentės panaudojimo ugdymo procese galimybių praplėtimas | Nuolat | Rasa Alaburdienė, Elena Bendinskienė, Mindaugas Rukas,  Ainoras Vaškys |  |
|  | „Vyturio“ leidyklos elektroninių knygų skaityklos ir „TAMO“ dienyno naudojimosi sutarčių atnaujinimas | Pagal poreikį | Teresė Išganaitienė, Rimantas Pauža |  |
|  | „Eduka“ elektroninių vadovėlių ir pratybų licencijų mokytojams įsigijimas | 2019 m. | Ilona Balčiukynienė,  Teresė Išganaitienė,  Rimantas Pauža |  |
|  | Interaktyvaus ekrano ir programinės įrangos naudojimas pamokose | nuolat | Asta lasatienė, Sigutė Kazlauskaitė |  |
|  | Ugdymui skirtų kompiuterių ir organizacinės technikos bei programinės įrangos įsigijimas | Pagal poreikį ir galimybes | Ilona Balčiukynienė,  Mindaugas Rukas,  Rimantas Pauža |  |